## Mã Hóa Ứng Dụng
Status Tracker
|  | Assign | Start Date | End Date | Status | Note
1.Pre-Build
1.1 | Setup enviorment | Teams | 14/3/2021 | 14/3/2021 | Completed
2.In Process
2.1 | Build UI | Trường | 14/3/2021 | 14/3/2021 | Completed
2.2 | Ceasar | Trí
2.3 | Bảng chữ đơn | Trí
2.4 | PlayFair | Trường
2.5 | Vegenere | Dậu
2.6 | Chuyển dịch dòng | Dậu
3.Build
3.1 | Merge All Function | Trường
3.2 | Test round 1 | Trí ,Trường
3.3 | Test round 2 | Dậu, Trường
3.4 | Review code | Teams
3.5 | Manual notebook | Teams
4.Relase